## Sheet1
Tên công việc | Thời gian hoàn thành | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRA CỨU SIM TRÊN NỀN TẢNG ANDROID
Cai chung chương trình, phiên bản | 3 day
Tìm hiểu:gift, Gift Hup | 2 ngày
1. Nghiên cứu việc lưu trữ tong android | 7 ngày
2.Thiết kế giao diện | 3 ngày
3. Kết nối API để truy xuất dữ liệu | 5 ngày
4. Lưu trữ trên SQLite | 7 ngày
5. Hiển thị ứng dụng : Thông tin người dùng, số sim, trạng thái sim,thuộc nhóm sim nào,Avartar người dùng. | 5 ngày
6.Chức năng tra cứu số sim gần đúng | 6 ngày
7.Tối ưu xử lý | 2 ngày
8.Cập nhật giao diện | 2 ngày
9.phát hành phần mềm cho người dùng. | 10 ngày
Mở rộng: tìm hỉu thêm về colim